## Slide 1: Паспорт проекта «Оптимизация процесса передвижения родителей(законных представителей), посетителей во внутреннем и внешнем пространстве ДОО»
Общая информация
Обоснование выбора процесса
Цель проекта
Наименование органа местного самоуправления: Управление образования администрации Яковлевского городского округа
Наименование образовательной организации : Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка Яковлевского городского округа»
Границы процесса: от входа родителей (законных представителей) посетителей на территорию ДОО до нахождения нужного объекта
Дата начала проекта: 22.06.2020 г.
Дата окончания проекта: 20.11.2020г.
Двухэтажное здание, не типовой проект детского сада, наличие кабинетов специалистов, разнообразных образовательных пространств затрудняет быстрое нахождение нужного объекта до 10 мин.
Обеспечение логистики внутреннего и внешнего пространства ДОО составляет 10%.
Отвлечение сотрудников ДОО на объяснение родителям / посетителям местонахождения искомого объекта.
По результатам анкетирования удовлетворённость родителей/посетителей удобной логистикой внутреннего и внешнего пространства ДОО составляет 15%
Сокращение времени протекания процесса до 5 мин
Обеспечение удобной логистики внутреннего и внешнего пространства на 90-95%
Удовлетворенность родителей/посетителей удобной логистикой на 90-95%.
Эффекты проекта
1. Сокращение нерациональных маршрутов передвижения родителей/посетителей по внутреннему и внешнему пространству ДОО
2. Экономия средств за счет предоставления командой проекта фирме -изготовителю эскизов навигационных планов, знаков дополнительной информации, визуальной разметки в сумме 5000 руб.
3. Удовлетворённость родителей/посетителей удобной логистикой увеличится на 75%

## Slide 2: Команда проекта
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
Шелковина Елена Николаевна, заведующий
  Заказчик проекта
Князева Елена Владимировна,
старший воспитатель
        Руководитель проекта
Локтева Ирина Юрьевна, инструктор по физической культуре
Богданова Галина Сергеевна, воспитатель
Бредихина Мария Сергеевна, воспитатель

## Slide 3: Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса передвижения родителей (законных представителей)/посетителей во внутреннем и внешнем пространстве ДОО» «08» июля 2020 года
Входит на территорию
ДОО
Нерациональный маршрут движения
1
Родитель (законный представитель)/посетитель
30 - 45 с
Ищет нужный объект на территории/
входа в здание
Неосведомлённость о находящихся на территории ДОО
образовательных объектах
2
Родитель (законный представитель)/
посетитель
135- 195 с
ВПП (время протекания процесса) – 420 - 600 с
Родители (законные представители)/посетители
Временные затраты на поиск объекта во внутреннем пространстве ДОО
4
Родитель (законный представитель)/посетитель
30 -60 с
Ищет
нужный
объект
Отсутствие навигации, логистики во внутреннем пространстве ДОО
Родитель (законный представитель)/посетитель
110 - 135 с
Помогает найти искомый объект
Занятость сотрудника
ДОО
7
Сотрудник ДОО
45 - 60 с
Следует по указанному маршруту
Потеря времени при объяснении сотрудником места нахождения объекта
8
Родитель (законный представитель)/посетитель
60- 90 с
Находит нужный объект
Временные затраты на поиск объекта
9
Родитель (законный представитель)/посетитель
10 - 15 с
Входит в
здание
ДОО
3
Отсутствие навигации внешнего пространства
6
5
Риск не найти нужный объект самостоятельно
ВЫХ
ОД
ВХОД
ШАГ 1
ШАГ 2
ШАГ 3
ШАГ 4
ШАГ 5
ШАГ 6
ШАГ 7

## Slide 4: Пирамида проблем
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень образовательной организации
Не выявлены
Не выявлены
Нерациональный маршрут движения.
Неосведомлённость о находящихся на территории ДОО образовательных объектах.
Отсутствие навигации внешнего пространства.
Временные затраты на поиск объекта во внутреннем пространстве ДОО.
Отсутствие навигации, логистики во внутреннем пространстве ДОО.
Риск не найти нужный объект самостоятельно.
Занятость сотрудника ДОО.
Потеря времени при объяснении сотрудником местонахождения объекта.
Временные затраты на поиск объекта.
1
8
2
3
9
5
4
6
7

## Slide 5: Анализ проблем
Проблемы | Первопричины | Решения | Вклад в достижение цели
Нерациональный маршрут движения | Не типовой проект детского сада, наличие нескольких входов на территорию ДОО, кабинетов специалистов, разнообразных образовательных пространств | 1.Исключение нерациональных маршрутов движения посредством удобной логистики и навигации 2.Указатели направления движения | Сокращение маршрутов движения на 60% Сокращение маршрутов движения на 50%
Неосведомлённость родителей (законных представителей (посетителей) о находящихся на территории ДОО образовательных объектах, их расположении | Недостаточное информирование об образовательных пространствах ДОО , их расположении | Виртуальные экскурсии по внешнему и внутреннему пространству ДОО на официальном сайте ДОО Размещение информации о навигации и логистики на официальном сайте ДОО | Обеспечение экономии времени родителей (законных представителей) / посетителей на 45- 70 с при передвижении по ДОО Обеспечение экономии времени 45- 70 с

## Slide 6: Анализ проблем
Проблемы | Первопричины | Решения | Вклад в достижение цели
Отсутствие навигации внешнего пространства | Приветственные штендеры или стационарные уличные стенды на территории ДОО не установлены | 1. Разработка эскиза навигационного стенда, подбор качественного и эстетически привлекательного материала командой проекта и предоставление фирме -изготовителю 2. Установка указателей на территории ДОО | Экономия средств за счёт предоставления командой проекта фирме изготовителю эскиза навигационного стенда в сумме 3000 руб. Сокращение временных затрат на поиск нужного объекта во внешнем пространстве ДОО на 60 -105 с Сокращение временных затрат на поиск нужного объекта во внешнем пространстве ДОО на 60-105 с
Временные затраты на поиск объекта во внутреннем пространстве ДОО | Отсутствие навигационных поэтажных планов | Поиск фирмы-изготовителя, изготовление навигации внутреннего пространства ДОО 2. Разработка эскизов навигационных поэтажных планов командой проекта и предоставление фирме -изготовителю | Сокращение временных затрат на поиск нужного объекта во внешнем пространстве ДОО на 120 - 210 с Экономия средств за счёт предоставления командой проекта фирме изготовителю эскиза навигационных поэтажных планов в сумме 1000 руб. Сокращение временных затрат на поиск нужного объекта

## Slide 7: Анализ проблем
Проблемы | Первопричины | Решения | Вклад в достижение цели
Отсутствие навигации, логистики во внутреннем пространстве ДОО | Проведение ремонта, перепланировка некоторых помещений ДОО | 1. Разработка табличек, указателей , подбор качественного и эстетически привлекательного материала для изготовления. Предоставление фирме- изготовителю. 2. Поиск фирмы-изготовителя, работа с фирмой - изготовителем, изготовление навигации внутреннего пространства ДОО | Экономия средств за счёт предоставления командой проекта фирме изготовителю проекта внутренней навигации ДОО на 1000 руб. Сокращение временных затрат на поиск нужного объекта во внутреннем пространстве ДОО Сокращение временных затрат на поиск нужного объекта во внутреннем пространстве ДОО
Риск не найти нужный объект самостоятельно | Отсутствие табличек, дополнительной информации | 1. Установка элементов внутренней навигации (указатели, таблички, схемы) 2. Поэтапная навигация внутреннего пространства ДОО | Сокращение временных затрат на поиск искомого объекта на 135-180 с Сокращение временных затрат на поиск искомого объекта во внутреннем пространстве ДОО на 135- 180 с

## Slide 8: Анализ проблем
Проблемы | Первопричины | Решения | Вклад в достижение цели
Занятость сотрудника ДОО | Исполнение должностных обязанностей | Присутствие визуальных знаков и удобной навигации устранит причину автоматически | Сотрудники ДОО (1-2 сотрудника) не будут отвлекаться на объяснение родителям (законным представителям)/посетителям местонахождения объекта
Потеря времени при объяснении сотрудником местонахождения объекта | Навигация ДОО не эффективна, не даёт полного представления о местонахождении искомого объекта | Проведение анкетирования родителей (законных представителей)/ посетителей об удовлетворенности навигацией ДОО Обеспечение удобной навигации внутреннего и внешнего пространства ДОО | Повышение удовлетворённости родителей (законных представителей) удобной логистикой внутреннего и внешнего пространства ДОО на 75% Обеспечение экономии времени 45- 60 с
Временные затраты на поиск объекта | Несовершенная, устаревшая система навигации | Внедрение улучшений Поиск финансовых средств для реализации удобной навигации, направленной на быстрый поиск нужного объекта | Обеспечение ДОО удобной логистикой и навигацией на 80% Привлечение спонсорских средств в размере 15000 руб.

## Slide 9: Карта идеального состояния процесса «Оптимизация процесса передвижения родителей (законных представителей)/посетителей во внутреннем и внешнем пространстве ДОО» «29» июня 2020 года
Входит на территорию
ДОО
Родитель (законный представитель)/посетитель
15 с .- 30 с.
Ищет нужный объект на территории/
вход в здание
Родитель (законный представитель)/
посетитель
45 с. -60 с.
ВПП (время протекания процесса) – 120 с. – 195 с.
Входит в здание
Родитель (законный представитель)/
посетитель
15 с. - 30 с.
Ищет нужный объект во внутреннем пространстве ДОО
Родитель (законный представитель)/
посетитель
45 с .– 75 с.
ШАГ 2
ШАГ 1
ШАГ 4
ШАГ 3
ВХОД
ВЫХОД

## Slide 10: Карта целевого состояния процесса «Оптимизация процесса передвижения родителей (законных представителей)/посетителей во внутреннем и внешнем пространстве ДОО» «03» июля 2020 года
Входит на территорию
ДОО
Родитель (законный представитель)/посетитель
15 – 30 с
Изучает навигационный стенд
Родитель (законный представитель)/
посетитель
15 - 20 с
ВПП (время протекания процесса) – 210 - 300 с
Ищет нужный объект на территории ДОО
Родитель (законный представитель)/
посетитель
75 – 105 с
Входит в здание
Родитель (законный представитель)/
посетитель
15– 25 с
Изучает навигационные поэтажные планы
Родитель (законный представитель)/
посетитель
30 - 45 с
Находит нужный объект во внутреннем пространстве ДОО
60 - 75 с
Родитель (законный представитель)/
посетитель
ВХОД
ВЫХОД

## Slide 11: Достигнутые результаты (было и стало)
Факторы успеха
Разработаны эскизы навигационных поэтажных планов, табличек,
указателей во внутреннем и внешнем пространстве ДОО
Исключены нерациональные маршруты движения посредством удобной логистики и навигации
Организовали:
виртуальные экскурсии по внешнему и внутреннему пространству ДОО на официальном сайте учреждения;
анкетирование родителей (законных представителей) / посетителей по удовлетворенности логистикой и навигацией ДОО
Сформировалась команда единомышленников:
по повышению удовлетворённости родителей (законных представителей) /посетителей удобной логистикой ДОО;
по разработке эскизов навигационных поэтажных планов, схемы расположения внутренних помещений ДОО, табличек,
по внедрению системы визуализации и навигации
Устранили потери времени в процессе:

## Slide 12: Достигнутые результаты (было и стало)
Результаты проекта
Исключение нерациональных маршрутов движения по территории ДОУ посредством удобной логистики и навигации
БЫЛО
СТАЛО
Временные затраты на поиск нужного объекта во внешнем пространстве ДОУ.
Отсутствие навигационных стендов, указателей
СТАЛО

## Slide 13: Достигнутые результаты (было и стало)
Результаты проекта
БЫЛО
СТАЛО
Временные затраты на поиск нужного объекта во внутреннем пространстве ДОУ
Разработка поэтажных навигационных планов, схем расположения внутренних помещений ДОУ, табличек,
указателей
СТАЛО

## Slide 14: Достигнутые результаты (было и стало)
Результаты проекта
Установка элементов внутренней навигации
БЫЛО
СТАЛО
Отсутствие табличек дополнительной информации
СТАЛО

## Slide 15: Достигнутые результаты (было и стало)
Результаты проекта
Система навигации, виртуальные экскурсии по внешнему и внутреннему пространству на официальном сайте ДОУ
БЫЛО
СТАЛО
Неосведомлённость родителей (законных представителей), посетителей об образовательных пространствах ДОУ их расположении.
Удовлетворённость родителей/посетителей удобной логистикой внутреннего и внешнего пространства ДОО составляет 15%

## Slide 16
Поиск нужного объекта на территории ДОО
(июнь 2020 года)
Достигнутые результаты (было и стало)
БЫЛО
СТАЛО
Поиск входа в здание, вход в здание ДОО
Поиск нужного объекта во внутреннем пространстве ДОО
203
сек
45 сек
262 сек
Поиск нужного объекта на территории ДОО
(ноябрь 2020)
Вход в здание
Поиск нужного объекта во внутреннем пространстве ДОО
130
сек
20 сек
105 сек

## Slide 17: Достигнутые результаты
ЭФФЕКТ
Сокращены нерациональных маршруты передвижения на территории ДОО на 60%
Снижены материальные затраты на изготовление печатной продукции на
5000 руб.
Повышена удовлетворенности родителей
(законных представителей)/посетителей удобной логистикой внутреннего и внешнего пространства ДОО на 75%
-50%
255 с
t протекания процесса