## Slide 1: ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Оптимизация процесса подготовки к продуктивной образовательной деятельности»
Общая информация
Наименование органа местного самоуправления: Управление образования администрации Яковлевского городского округа.
Наименование образовательной организации:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п.Сажное Яковлевского городского округа»
Границы процесса: от оповещения о необходимости подготовки к образовательной деятельности до сообщения воспитателю о завершении подготовки
Дата начала проекта: 04.03.2020 г .
Дата окончания проекта: 26.05.2020 г
Возникновение трудностей у детей при подготовке к началу продуктивной образовательной деятельности.
Отсутствие визуализации развивающей предметно-пространственной среды в группе.
Отсутствие единого алгоритма подготовки к продуктивной образовательной деятельности.
Обоснование выбора процесса
Сокращение времени подготовки к продуктивной образовательной деятельности за счёт визуализации безопасного пространства группового помещения.
Цель проекта
1. Устранение трудностей при подготовке к продуктивной образовательной деятельности.
2. Визуализация безопасной развивающей предметно-пространственной среды в групповом помещении.
3. Разработка алгоритма подготовки к продуктивной образовательной деятельности.
Эффекты проекта

## Slide 2: Команда проекта
Руководство проектом
Руководство проектом
Орешкина Татьяна Николаевна,
заведующий
Заказчик проекта
Руководитель проекта
Тишик Светлана Александровна, воспитатель
Рабочая группа проекта
Исламова Наталья Михайловна, воспитатель
Дементьева Ирина Александровна, воспитатель

## Slide 3: Введение в предметную область (описание ситуации «как есть») Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса подготовки к продуктивной образовательной деятельности»
1.Возникновение разногласий
2. Занятость воспитателя
3. Отсутствие визуализации
4. Временные потери
5.Несвоевременное обнаружение дефектов материалов
ВПП (время протекания процесса) – 22-34 мин.
ВХОД
Шаг 1
воспитатель
Оповещение о необходимости подготовки к ОД
1 -2 мин
Шаг 2
воспитатель
Назначение дежурных
2- 3 мин
1
Шаг 3
дежурные
Уточнение необходимых материалов, принадлежностей
5-7 мин
2
3
Шаг 4
дежурные
Поиск необходимых принадлежностей
10-15 мин
4
Шаг 5
дежурные
Раскладывание материалов и инструментов для каждого ребенка
3-5 мин
ВЫХОД
3
4
5
дежурные
Сообщение воспитателю о завершении подготовки
1-2 мин
Шаг 6

## Slide 4: Пирамида проблем
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень образовательной организации
2
Не выявлены
Не выявлены
1
3
4
1.Возникновение разногласий
2. Занятость воспитателя.
3. Отсутствие визуализации
4. Временные потери
5.Несвоевременное обнаружение дефектов материалов
5

## Slide 5: Введение в предметную область (описание ситуации «как есть» ) Анализ проблем
Проблема | Способ решения | Экономия времени
Возникновение разногласий при выборе дежурных | Составить график дежурства | 2-3 мин
Воспитатель не всегда имеет возможности оказать содействие воспитанникам по подготовке к ОД | Создания единого алгоритма подготовки ко всем видам продуктивной деятельности | 5-7 мин
Дети затрудняются в поиске необходимых материалов | Визуализация развивающей предметно-пространственной среды в группе | 4-5 мин
Нерациональное расположение места хранения раздаточного материала и инструментов для продуктивной деятельности | Создание мобильного центра хранения раздаточного материала и инструментов для продуктивной деятельности | 3-5 мин
Временные затраты при несвоевременном обнаружении дефектов материалов | Заблаговременная проверка пригодности материалов для продуктивной деятельности | 3-5 мин

## Slide 6: Введение в предметную область (описание ситуации «Как будет»)
ВПП (время протекания процесса) 10 – 17 минут
Шаг 1
ВХОД
Воспитатель
Оповещение о необходимости подготовки к ОД
1-2 мин
Шаг 2
Воспитатель
Координирование дежурных в соответствии с графиком
2-3 мин
Дежурные
Подготовка материалов и инструментов с использованием алгоритма
3-5 мин
ВЫХОД
Шаг 3
Шаг 4
Дежурные
Раскладывание материалов и инструментов для каждого ребенка
3-5 мин
Дежурные
Сообщение воспитателю о завершении подготовки
1-2 мин
Шаг 5

## Slide 7: Достигнутые результаты (было и стало)
Факторы успеха
Устранили потери времени в процессе
подготовки к продуктивной образовательной деятельности
.
Упростили
процесс подготовки к продуктивной образовательной деятельности
Создали
визуализацию безопасного пространства

## Slide 8: Достигнутые результаты (было и стало)
РазРР
Результаты проекта
Было
Назначение дежурных
Стало
Разработан график дежурства подготовки к ОД
ББ
Отсутствие визуализации предметно-пространственной среды в группе
Визуализация предметно-пространственной среды
Было
Отсутствие визуализации развивающей предметно-пространственной среды в группе
Стало
Визуализация развивающей предметно-пространственной среды
Было
Отсутствие единого алгоритма подготовки к продуктивной образовательной деятельности
Стало
Разработан единый алгоритм действий

## Slide 9
34
Подготовка к продуктивной образовательной деятельности
(март 2020 г.)
2
Оповещение о необходимости подготовки к ОД, мин
Достигнутые результаты (было и стало)
3
Назначение дежурных, мин
17
Подготовка к продуктивной образовательной деятельности
(май 2020 г.)
2
Оповещение о необходимости подготовки к ОД, мин
3
Координирование дежурных в соответствии с графиком, мин
БЫЛО:
СТАЛО:
Подготовка материалов и инструментов , мин
27
Подготовка материалов и инструментов, мин
10
Сообщение воспитателю о завершении подготовки, мин
2
Сообщение воспитателю о завершении подготовки, мин
2

## Slide 10: Достигнутые результаты
ЭФФЕКТЫ:
Устранение трудностей при подготовке к продуктивной образовательной деятельности
Визуализация безопасной развивающей предметно-пространственной среды в групповом помещении
Разработка алгоритма подготовки к продуктивной образовательной деятельности
-50%
17 мин.
t протекания процесса